## Monthly
日付 | タスク名 | タスク時間 | タスク単価 | 小計
2023-10-24 | M-MT ミーティング | 5 | 5500 | 27500
2023-10-24 | PP-HD-BA 基本機構の理解 | 2 | 5000 | 10000
2023-10-24 | PP-HD-MD 対象メディアの理解 | 1 | 5000 | 5000
2023-10-24 | M-MT ミーティング | 1.5 | 5500 | 8250
2023-10-24 | PP-MC メカ全体 | 1.5 | 5000 | 7500
2023-10-25 | PP-HD-BA 基本機構の理解 | 1.5 | 5000 | 7500
2023-10-25 | PP-SW-FW ファーム | 1.5 | 5000 | 7500
2023-10-25 | PP-EL-MP メイン基板 | 1.5 | 5000 | 7500
2023-10-25 | M-MT ミーティング | 2 | 5500 | 11000
2023-10-26 | PP-MC メカ全体 | 5 | 5000 | 25000
2023-10-24 | M-MT ミーティング | 1.5 | 5500 | 8250
2023-10-25 | PP-SW-FW ファーム | 1.5 | 5000 | 7500
2023-10-25 | PP-EL-MP メイン基板 | 1.5 | 5000 | 7500
2023-10-26 | PP-MC メカ全体 | 4 | 5000 | 20000
2023-10-25 | PP-SW-FW ファーム | 1.5 | 5000 | 7500
2023-10-25 | PP-EL-MP メイン基板 | 1.5 | 5000 | 7500
2023-10-25 | PP-HD-BA 基本機構の理解 | 1.5 | 5000 | 7500
2023-10-25 | PP-SW-FW ファーム | 1.5 | 5000 | 7500
2023-10-25 | PP-EL-MP メイン基板 | 1.5 | 5000 | 7500
2023-10-26 | PP-MC メカ全体 | 5 | 5000 | 25000
2023-10-23 | PP-HD-BA 基本機構の理解 | 4 | 5000 | 20000
2023-10-24 | PP-HD-BA 基本機構の理解 | 1 | 5000 | 5000
2023-10-25 | PP-HD-BA 基本機構の理解 | 6.5 | 5000 | 32500
2023-10-26 | PP-IC-OP オペレーション教育 | 6 | 5000 | 30000
2023-10-27 | PP-HD-BA 基本機構の理解 | 1.5 | 5000 | 7500
2023-10-24 | M-MN 管理 | 1 | 5500 | 5500
2023-10-25 | M-MN 管理 | 0.25 | 5500 | 1375
2023-10-26 | M-MN 管理 | 0.5 | 5500 | 2750
2023-10-27 | M-MN 管理 | 4 | 5500 | 22000
2023-10-31 | M-MT ミーティング | 1.75 | 5500 | 9625
2023-10-25 | PI-EV-MS MES評価 | 2.25 | 5000 | 11250
2023-10-30 | ES2-PL-CD-EL-MP メイン基板 | 1 | 5500 | 5500
2023-10-30 | PI-EV-MS MES評価 | 4 | 5000 | 20000
2023-10-31 | PI-EV-BE 基板等の電気的評価 | 5 | 5000 | 25000
2023-10-30 | ES2-PL-CD-EL-CP 子基板 | 1 | 5500 | 5500
2023-10-02 | M-MT ミーティング | 2 | 5500 | 11000
2023-10-03 | PP-MC メカ全体 | 1 | 5000 | 5000
2023-10-09 | PP-MC メカ全体 | 1 | 5000 | 5000
2023-10-25 | M-BT 出張 | 4 | 5500 | 22000
2023-10-25 | PP-MC メカ全体 | 2 | 5000 | 10000
2023-10-27 | PP-MC メカ全体 | 1 | 5000 | 5000
2023-10-30 | PP-MC メカ全体 | 8 | 5000 | 40000
2023-10-31 | PP-MC メカ全体 | 2 | 5000 | 10000
2023-10-30 | PP-MC メカ全体 | 7 | 5000 | 35000
2023-10-31 | PP-MC メカ全体 | 1 | 5000 | 5000
2023-11-01 | PI-EV-PE 製品の電気的評価 | 5.5 | 5000 | 27500
2023-11-02 | PP-IC-OP オペレーション教育 | 4.5 | 5000 | 22500
2023-11-02 | PI-EV-SS 安全規格の評価 | 6 | 5000 | 30000
2023-11-03 | PP-IC-OP オペレーション教育 | 7 | 5000 | 35000
2023-11-03 | PI-EV-SS 安全規格の評価 | 2 | 5000 | 10000
2023-11-03 | PI-EV-BE 基板等の電気的評価 | 3 | 5000 | 15000
2023-11-06 | PI-EV-MS MES評価 | 1.75 | 5000 | 8750
2023-11-06 | PI-EV-GN 全体動作の評価 | 3.25 | 5000 | 16250
2023-11-07 | PP-IC-OP オペレーション教育 | 4 | 5000 | 20000
2023-11-08 | PP-IC-OP オペレーション教育 | 2 | 5000 | 10000
2023-11-06 | M-MT ミーティング | 2 | 5500 | 11000
2023-11-07 | M-MT ミーティング | 1.75 | 5500 | 9625
2023-11-07 | ES2-PL-PL-EL エレキ | 2 | 5500 | 11000
2023-11-09 | ES2-PL-PL-EL エレキ | 1.5 | 5500 | 8250
2023-11-06 | M-MT ミーティング | 0.5 | 5500 | 2750
2023-11-09 | M-MT ミーティング | 1.5 | 5500 | 8250
2023-11-02 | ES2-PL-PL-EL エレキ | 2 | 5500 | 11000
2023-11-09 | PP-EL-CP 子基板 | 1.5 | 5000 | 7500
2023-11-10 | PP-IC-OP オペレーション教育 | 4 | 5000 | 20000
2023-11-07 | M-MT ミーティング | 2 | 5500 | 11000
2023-11-14 | M-MT ミーティング | 2 | 5500 | 11000
2023-11-17 | M-MN 管理 | 0.25 | 5500 | 1375
2023-11-13 | PP-IC-OP オペレーション教育 | 3.5 | 5000 | 17500
2023-11-14 | PP-IC-OP オペレーション教育 | 1 | 5000 | 5000
2023-11-15 | PP-IC-OP オペレーション教育 | 2 | 5000 | 10000
2023-11-16 | PP-IC-OP オペレーション教育 | 2.5 | 5000 | 12500
2023-11-17 | PP-IC-OP オペレーション教育 | 2 | 5000 | 10000
2023-11-14 | M-MT ミーティング | 2 | 5500 | 11000
2023-11-15 | M-MT ミーティング | 1.5 | 5500 | 8250
2023-11-15 | M-MT ミーティング | 1.5 | 5500 | 8250
2023-11-17 | M-MT ミーティング | 1 | 5500 | 5500
2023-11-20 | M-MN 管理 | 0.25 | 5500 | 1375
2023-11-20 | M-MT ミーティング | 0.5 | 5500 | 2750
2023-11-17 | M-MN 管理 | 0.5 | 5500 | 2750
2023-11-22 | ES2-PL-CD-CD 構想設計資料 | 1.75 | 5500 | 9625
2023-11-23 | ES2-PL-CD-CD 構想設計資料 | 1 | 5500 | 5500
2023-11-23 | ES2-PL-CD-CD 構想設計資料 | 0.75 | 5500 | 4125
2023-11-01 | PP-MC メカ全体 | 1.5 | 5000 | 7500
2023-11-01 | PP-MC メカ全体 | 1.25 | 5000 | 6250
2023-11-02 | PP-MC メカ全体 | 1 | 5000 | 5000
2023-11-02 | PP-MC メカ全体 | 5 | 5000 | 25000
2023-11-03 | PP-MC メカ全体 | 7 | 5000 | 35000
2023-11-03 | PP-MC メカ全体 | 1 | 5000 | 5000
2023-11-06 | PP-MC メカ全体 | 4 | 5000 | 20000
2023-11-07 | PP-MC メカ全体 | 6 | 5000 | 30000
2023-11-08 | PP-MC メカ全体 | 7 | 5000 | 35000
2023-11-09 | PP-MC メカ全体 | 8 | 5000 | 40000
2023-11-10 | PP-MC メカ全体 | 4 | 5000 | 20000
2023-11-16 | PP-MC メカ全体 | 5.5 | 5000 | 27500
2023-11-17 | PP-MC メカ全体 | 6.5 | 5000 | 32500
2023-11-20 | PP-MC メカ全体 | 7.5 | 5000 | 37500
2023-11-21 | PP-MC メカ全体 | 8 | 5000 | 40000
2023-11-22 | PP-MC メカ全体 | 4 | 5000 | 20000
2023-11-22 | M-MT ミーティング | 1.5 | 5500 | 8250
2023-11-23 | PP-MC メカ全体 | 8 | 5000 | 40000
2023-11-03 | PP-MC メカ全体 | 5.5 | 5000 | 27500
2023-11-02 | M-MT ミーティング | 3 | 5500 | 16500
2023-11-02 | PP-MC メカ全体 | 4 | 5000 | 20000
2023-11-01 | PP-MC メカ全体 | 3.5 | 5000 | 17500
2023-11-06 | M-MT ミーティング | 1 | 5500 | 5500
2023-11-06 | PP-MC メカ全体 | 7 | 5000 | 35000
2023-11-07 | PP-MC メカ全体 | 3 | 5000 | 15000
2023-11-07 | M-MT ミーティング | 1 | 5500 | 5500
2023-11-08 | PP-MC メカ全体 | 7 | 5000 | 35000
2023-11-09 | PP-MC メカ全体 | 7 | 5000 | 35000
2023-11-10 | PP-MC メカ全体 | 3 | 5000 | 15000
2023-11-13 | PP-MC メカ全体 | 1 | 5000 | 5000
2023-11-14 | PP-MC メカ全体 | 3 | 5000 | 15000
2023-11-15 | PP-MC メカ全体 | 5 | 5000 | 25000
2023-11-16 | PP-MC メカ全体 | 5.5 | 5000 | 27500
2023-11-17 | M-MT ミーティング | 1.5 | 5500 | 8250
2023-11-17 | PP-MC メカ全体 | 3 | 5000 | 15000
2023-11-20 | PP-MC メカ全体 | 6 | 5000 | 30000
2023-11-21 | PP-MC メカ全体 | 7 | 5000 | 35000
2023-11-22 | M-MT ミーティング | 1.5 | 5500 | 8250
2023-11-22 | PP-MC メカ全体 | 4 | 5000 | 20000
2023-11-23 | PP-MC メカ全体 | 8 | 5000 | 40000
2023-11-01 | PP-MC メカ全体 | 3 | 5000 | 15000
2023-11-21 | M-MT ミーティング | 2 | 5500 | 11000
2023-11-21 | ES1-PL-PL-EL エレキ | 1 | 5500 | 5500