## Task Progress
タスク名 | タスク開始日 | タスク終了日 | タスク最終日 | タスク判定 | タスク時間残 | タスク時間 | タスク残割合
M-MN 管理 | 2023-10-10 |  | 2023-11-08 | Expired | 74.25 | 80 | 0.92812
M-MT ミーティング | 2023-10-10 |  | 2023-11-08 | Expired | 146.25 | 160 | 0.91406
PP-IC-OP オペレーション教育 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 2023-11-08 | Expired | 0.5 | 24 | 0.020833
PP-MC メカ全体 | 2023-10-25 | 2023-10-31 | 2023-11-08 | Expired | 0.5 | 16 | 0.03125
PP-HD-BA 基本機構の理解 | 2023-10-25 | 2023-10-31 | 2023-11-08 | Expired | -2 | 16 | -0.125
PP-HD-MD 対象メディアの理解 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-11-08 | Expired | 7 | 8 | 0.875
PP-EL-MP メイン基板 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-11-08 | Expired | 10 | 16 | 0.625
PP-SW-FW ファーム | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-11-08 | Expired | 34 | 40 | 0.85
PI-EV-MS MES評価 | 2023-10-31 |  | 2023-11-08 | Expired | 0 | 8 | 0
PI-EV-BE 基板等の電気的評価 | 2023-10-31 |  | 2023-11-08 | Expired | 0 | 8 | 0
PI-EV-PE 製品の電気的評価 | 2023-10-31 |  | 2023-11-08 | Expired | 2.5 | 8 | 0.3125
PI-EV-SS 安全規格の評価 | 2023-10-31 |  | 2023-11-08 | Expired | 0 | 8 | 0
PI-EV-GN 全体動作の評価 | 2023-10-31 |  | 2023-11-08 | Expired | 4.75 | 8 | 0.59375