## Task Progress
タスク名 | タスク開始日 | タスク終了日 | タスク最終日 | タスク判定 | タスク時間残 | タスク時間 | タスク残割合
M-SL 営業 | 2023-10-10 |  | 2023-12-11 | Expired | 157 | 160 | 0.98125
M-MN 管理 | 2023-10-10 |  | 2023-12-11 | Expired | 68.75 | 80 | 0.85938
M-BT 出張 | 2023-10-10 |  | 2023-12-11 | Expired | 40 | 80 | 0.5
M-MT ミーティング | 2023-10-10 |  | 2023-12-11 | Expired | 68 | 160 | 0.425
PP-IC-IN インストール | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 2023-12-11 | Expired | 2 | 4 | 0.5
PP-IC-OP オペレーション教育 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 2023-12-11 | Expired | -14.5 | 24 | -0.60417
PT-OC OrCAD | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-12-11 | Expired | 3 | 8 | 0.375
PP-MC メカ全体 | 2023-10-25 | 2023-10-31 | 2023-12-11 | Expired | -1.5 | 16 | -0.09375
PP-HD-BA 基本機構の理解 | 2023-10-25 | 2023-10-31 | 2023-12-11 | Expired | -2 | 16 | -0.125
PP-HD-MD 対象メディアの理解 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-12-11 | Expired | 7 | 8 | 0.875
PP-EL-MP メイン基板 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-12-11 | Expired | -10.5 | 16 | -0.65625
PP-EL-CP 子基板 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-12-11 | Expired | 11 | 16 | 0.6875
PP-EL-PP 電源 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-12-11 | Expired | 5 | 8 | 0.625
PP-SW-FW ファーム | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-12-11 | Expired | 30 | 40 | 0.75
PP-IS-HD ヘッド | 2023-10-31 |  | 2023-12-11 | Expired | 9 | 16 | 0.5625
PI-EV-SV サービス性 | 2023-10-31 |  | 2023-12-11 | Expired | 9.75 | 16 | 0.60938
PI-EV-IV 固有評価 | 2023-10-31 |  | 2023-12-11 | Expired | 0 | 16 | 0
PI-EV-MS MES評価 | 2023-10-31 |  | 2023-12-11 | Expired | -1 | 8 | -0.125
PI-EV-BE 基板等の電気的評価 | 2023-10-31 |  | 2023-12-11 | Expired | 0 | 8 | 0
PI-EV-PE 製品の電気的評価 | 2023-10-31 |  | 2023-12-11 | Expired | 0 | 8 | 0
PI-EV-SS 安全規格の評価 | 2023-10-31 |  | 2023-12-11 | Expired | 0 | 8 | 0
PI-EV-GN 全体動作の評価 | 2023-10-31 |  | 2023-12-11 | Expired | 0 | 8 | 0