## Task Progress
タスク名 | タスク開始日 | タスク終了日 | タスク最終日 | タスク判定 | タスク時間残 | タスク時間 | タスク残割合
M-MT ミーティング | 2023-10-10 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | Expired | 150 | 160 | 0.9375
PP-IC-OP オペレーション教育 | 2023-10-10 | 2023-10-12 | 2023-10-27 | Expired | 18 | 24 | 0.75
PP-MC メカ全体 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 2023-10-27 | Expired | 0.5 | 16 | 0.03125
PP-HD-BA 基本機構の理解 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 2023-10-27 | Expired | -2 | 16 | -0.125
PP-HD-MD 対象メディアの理解 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-27 | Expired | 7 | 8 | 0.875
PP-EL-MP メイン基板 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-27 | Expired | 10 | 16 | 0.625
PP-SW-FW ファーム | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-27 | Expired | 34 | 40 | 0.85