## Task Info
タスク名 | タスク時間 | タスク単価 | タスク小計
開始
M 管理
M-SL 営業 | 160 | 5500 | 880000
M-MN 管理 | 80 | 5500 | 440000
M-BT 出張 | 80 | 5500 | 440000
M-MT ミーティング | 160 | 5500 | 880000
商品企画仕様書
P 理解
PT ツール理解
PT-IC iCAD
PP-IC-IN インストール | 4 | 5000 | 20000
PP-IC-CM カスタムセッティング / マクロ | 4 | 5000 | 20000
PP-IC-OP オペレーション教育 | 24 | 5000 | 120000
PT-OC OrCAD | 8 | 5000 | 40000
PT-EM PALMiCE4-ARM (Model-J)/IAR | 8 | 5000 | 40000
PP プリンタの理解
PP-MC メカ全体 | 16 | 5000 | 80000
PP-HD ヘッド
PP-HD-BA 基本機構の理解 | 16 | 5000 | 80000
PP-HD-MD 対象メディアの理解 | 8 | 5000 | 40000
PP-HD-BM 基本操作の理解 / 取り扱い方法 | 8 | 5000 | 40000
PP-HD-MT 保守操作の理解 / 取り扱い方法 | 8 | 5000 | 40000
PP-HD-EO 人間工学の観点で操作仕様の理解 | 16 | 5000 | 80000
PP-HD-EM 人間工学の観点でメンテナンス仕様の理解 | 16 | 5000 | 80000
PP-HD-SS 安全仕様の理解 | 16 | 5000 | 80000
PP-HD-MP 保守パーツの理解 | 8 | 5000 | 40000
PP-HD-PM パーツリストの理解（加工品） | 16 | 5000 | 80000
PP-HD-PP パーツリストの理解（購入品） | 16 | 5000 | 80000
PP-HD-DF 説明機と新規仕様の差分理解 | 32 | 5000 | 160000
PP-AS 組立仕様
PP-AS-PS 生産時の機配仕様理解 | 16 | 5000 | 80000
PP-AS-PA 生産時の組立仕様理解 | 16 | 5000 | 80000
PP-AS-PO 生産時の取り扱い工具理解 | 8 | 5000 | 40000
PP-EL エレキ
PP-EL-MP メイン基板 | 16 | 5000 | 80000
PP-EL-CP 子基板 | 16 | 5000 | 80000
PP-EL-PP 電源 | 8 | 5000 | 40000
PP-SW ソフト
PP-SW-MP CPU | 16 | 5000 | 80000
PP-SW-OS OS | 16 | 5000 | 80000
PP-SW-FW ファーム | 40 | 5000 | 200000
PI 商品企画仕様書の理解
PI-IS 仕様書
PP-IS-MC メカ | 16 | 5000 | 80000
PP-IS-HD ヘッド | 16 | 5000 | 80000
PP-IS-EL エレキ | 16 | 5000 | 80000
PP-IS-SW ソフト | 16 | 5000 | 80000
PP-IS-GN 総合 | 16 | 5000 | 80000
PI-EV 評価項目
PI-EV-SV サービス性 | 16 | 5000 | 80000
PI-EV-IV 固有評価 | 16 | 5000 | 80000
PI-EV-MS MES評価 | 8 | 5000 | 40000
PI-EV-FT FWテスト | 8 | 5000 | 40000
PI-EV-FR FW要求仕様書 | 8 | 5000 | 40000
PI-EV-AS 組立性の評価 | 8 | 5000 | 40000
PI-EV-BE 基板等の電気的評価 | 8 | 5000 | 40000
PI-EV-PE 製品の電気的評価 | 8 | 5000 | 40000
PI-EV-SS 安全規格の評価 | 8 | 5000 | 40000
PI-EV-GN 全体動作の評価 | 8 | 5000 | 40000
ES1開始
ES1 計画、設計、組立、評価
ES1-PL 計画
ES1-PL-PL 開発計画
ES1-PL-PL-MC メカ |  | 5500
ES1-PL-PL-HD ヘッド |  | 5500
ES1-PL-PL-EL エレキ |  | 5500
ES1-PL-PL-SW ソフト |  | 5500
ES1-PL-PL-GN 総合 |  | 5500
ES1-PL-PL-RV レビュー |  | 5500
ES1-PL-EV 評価計画
ES1-PL-EV-GN 評価計画 総合 |  | 5500
ES1-PL-EV-RV 評価計画レビュー |  | 5500
ES1-DS 設計
ES1-DS-PL 設計検討
ES1-DS-PL-MC メカ |  | 5500
ES1-DS-PL-HD ヘッド |  | 5500
ES1-DS-PL-EL エレキ |  | 5500
ES1-DS-PL-SW ソフト |  | 5500
ES1-DS-DD 詳細設計
ES1-DS-DD-MC メカ |  | 6000
ES1-DS-DD-HD ヘッド |  | 6000
ES1-DS-DD-EL エレキ |  | 6000
ES1-DS-DD-HN ハーネス |  | 6000
ES1-DS-DD-SW ソフト |  | 6000
ES1-DS-DD-GN 総合 |  | 6000
ES1-DS-EV レビュー
ES1-DS-RV-MC メカ |  | 5500
ES1-DS-RV-HD ヘッド |  | 5500
ES1-DS-RV-EL エレキ |  | 5500
ES1-DS-RV-SW ソフト |  | 5500
ES1-DS-RV-GN 全体 |  | 5500
ES1-DS-PD 部品図（ES1設計図面）
ES1-DS-PD-MC メカ |  | 5000
ES1-DS-PD-HD ヘッド |  | 5000
ES1-DS-PD-EL エレキ |  | 5000
ES1-DS-PD-HN ハーネス |  | 5000
ES1-DS-PD-BM 部品表 |  | 5000
ES1-DS-PD-CN 変更連絡書 |  | 5000
ES1-DS-PD-RV レビュー |  | 5000
ES1-AS 組立
ES1-AS-RD ES1出図
ES1-AS-RD-MC メカ |  | 5000
ES1-AS-RD-EL エレキ |  | 5000
ES1-AS-RD-HN ハーネス |  | 5000
ES1-AS-PA 部品手配
ES1-AS-PA-MC メカ |  | 5000
ES1-AS-PA-EL エレキ |  | 5000
ES1-AS-PA-HN ハーネス |  | 5000
ES1-AS-AC 受入
ES1-AS-AC-MC メカ |  | 5000
ES1-AS-AC-EL エレキ |  | 5000
ES1-AS-AC-HN ハーネス |  | 5000
ES1-AS-AS 組立
ES1-AS-AS-MC メカ |  | 5000
ES1-AS-AS-EL エレキ |  | 5000
ES1-AS-AS-GN 全体 |  | 5000
ES1-AS-AS-AD 調整 |  | 5000
ES1-AS-AS-RV レビュー |  | 5500
ES1-AS-MC 動作確認
ES1-AS-MC-MC メカ |  | 5500
ES1-AS-MC-HD ヘッド |  | 5500
ES1-AS-MC-EL エレキ |  | 5500
ES1-AS-MC-SW ソフト |  | 5500
ES1-AS-MC-GN 総合 |  | 5500
ES1-AS-MC-AD 調整 |  | 5500
ES1-AS-MC-RV レビュー
ES1-EV 評価
ES1-EV-MC メカ |  | 5500
ES1-EV-HD ヘッド |  | 5500
ES1-EV-EL エレキ |  | 5500
ES1-EV-SW ソフト |  | 5500
ES1-EV-HN ハーネス |  | 5500
ES1-EV-GN 総合 |  | 5500
ES2開始
ES2 計画、設計、組立、評価
ES2-PL 計画
ES2-PL-PL 開発計画
ES2-PL-PL-MC メカ 開発計画、仕様書素案 | 48 | 5500 | 264000
ES2-PL-PL-HD ヘッド | 48 | 5500 | 264000
ES2-PL-PL-EL エレキ | 16 | 5500 | 88000
ES2-PL-PL-SW ソフト | 16 | 5500 | 88000
ES2-PL-PL-GN 総合 | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-PL-PP 過去トラ確認計画 | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-PL-CT コスト達成計画 | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-PL-RH 設計リスク計画 | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-PL-RV レビュー | 12 | 5500 | 66000
ES2-PL-PL-EP ES2実施計画 | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-PL-DP 開発計画資料 | 4 | 5500 | 22000
ES2-PL-CD 構想設計
ES2-PL-CD-MC メカ全体
ES2-PL-CD-MC-SO 寸法変更 外形寸法 | 80 | 5500 | 440000
ES2-PL-CD-MC-SM 寸法変更 メディア 幅/厚み/芯 | 32 | 5500 | 176000
ES2-PL-CD-MC-CS 転用 カッティング速度/圧力 | 32 | 5500 | 176000
ES2-PL-CD-MC-CK 転用 カッター種類/オフセット | 32 | 5500 | 176000
ES2-PL-CD-MC-IK 液送 配管経路 / 回路図 | 32 | 5500 | 176000
ES2-PL-CD-MC-MS 質量 計算 | 64 | 5500 | 352000
ES2-PL-CD-HD ヘッド
ES2-PL-CD-HD-IK 転用 インク種類 4or5 | 16 | 5500 | 88000
ES2-PL-CD-HD-HC ヘッドキャリッジ | 64 | 5500 | 352000
ES2-PL-CD-HD-HM ヘッド送り速度 | 64 | 5500 | 352000
ES2-PL-CD-CA CAE 強度確認 | 128 | 5500 | 704000
ES2-PL-CD-EL エレキ
ES2-PL-CD-EL-MP メイン基板 | 16 | 5500 | 88000
ES2-PL-CD-EL-CP 子基板 | 16 | 5500 | 88000
ES2-PL-CD-SW ソフト
ES2-PL-CD-SW-AC 全体制御 | 16 | 5500 | 88000
ES2-PL-CD-SW-NI 個別新規要素 | 16 | 5500 | 88000
ES2-PL-CD-SW-UC 上位連携 | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-CD-RV レビュー | 24 | 5500 | 132000
ES2-PL-CD-CD 構想設計資料 | 16 | 5500 | 88000
ES2-PL-EP 評価計画
ES2-PL-EP-PM プリンタ動作
ES2-PL-EP-PM-DR 描画動作 | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-EP-PM-CT カット動作 | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-EP-PM-CM 通信動作 | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-EP-PM-HD ヘッド動作 | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-EP-PM-GN 総合動作 | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-EP-RQ 要求項目
ES2-PL-EP-RQ-SV サービス性 | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-EP-RQ-IV 固有評価 | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-EP-RQ-MS MES評価 | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-EP-RQ-FT FWテスト | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-EP-RQ-FR 要求仕様 | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-EP-RQ-AS 組立性の評価 | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-EP-RQ-BE 基板等の電気的評価 | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-EP-RQ-PE 製品の電気的評価 | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-EP-RQ-SS 安全規格の評価 | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-EP-RQ-GN 全体動作の評価 | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-EP-MC メカ 強度/速度/音/カット圧/メンテナンス性 | 64 | 5500 | 352000
ES2-PL-EP-HD ヘッド 強度/速度/音/メンテナンス性 | 64 | 5500 | 352000
ES2-PL-EP-EL エレキ | 4 | 5500 | 22000
ES2-PL-EP-SW ソフト | 4 | 5500 | 22000
ES2-PL-EP-RV レビュー | 16 | 5500 | 88000
ES2-PL-EP-IV 固有評価項目 | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-EP-MS MES評価項目 | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-EP-FW FWテスト項目 | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-EP-EP 評価計画資料 | 16 | 5500 | 88000
ES2-PL-VL 妥当性確認
ES2-PL-VL-MC メカ | 64 | 5500 | 352000
ES2-PL-VL-HD ヘッド | 64 | 5500 | 352000
ES2-PL-VL-EL エレキ | 4 | 5500 | 22000
ES2-PL-VL-SW ソフト | 4 | 5500 | 22000
ES2-PL-VL-DU 信頼性と耐久性の検討 | 16 | 5500 | 88000
ES2-PL-VL-EX 拡張性の検討 | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-VL-DP 部品ばらつきの検討 | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-VL-JG 組立治具の検討 | 32 | 5500 | 176000
ES2-PL-VL-RV レビュー | 24 | 5500 | 132000
ES2-PL-VL-VV 妥当性確認資料 | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-IP 特許・意匠
ES2-PL-IP-CK 確認作業 | 24 | 5500 | 132000
ES2-PL-IP-RP 報告書作成 | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-IP-RV レビュー | 24 | 5500 | 132000
ES2-PL-IP-RD 特許・意匠報告資料 | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-PP 過去トラチェック
ES2-PL-PP-MC メカ チェックリスト比較 | 64 | 5500 | 352000
ES2-PL-PP-HD ヘッド | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-PP-EL エレキ | 4 | 5500 | 22000
ES2-PL-PP-SW ソフト | 4 | 5500 | 22000
ES2-PL-PP-RV レビュー | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-PP-CD チェック資料 | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-DM 設計マージン評価
ES2-PL-DM-MC メカ 安全率設定の確認 | 64 | 5500 | 352000
ES2-PL-DM-HD ヘッド | 64 | 5500 | 352000
ES2-PL-DM-EL エレキ | 4 | 5500 | 22000
ES2-PL-DM-SW ソフト | 4 | 5500 | 22000
ES2-PL-DM-RV レビュー | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-DM-ED 評価資料 | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-DB 設計根拠
ES2-PL-DB-MC メカ 強度・速度・温度仕様の根拠確認 | 128 | 5500 | 704000
ES2-PL-DB-HD ヘッド 強度・速度・温度仕様の根拠確認 | 128 | 5500 | 704000
ES2-PL-DB-EL エレキ
ES2-PL-DB-EL-MP メイン基板 | 4 | 5500 | 22000
ES2-PL-DB-EL-CP 子基板 | 4 | 5500 | 22000
ES2-PL-DB-SW ソフト | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-DB-QE 品質・評価 | 4 | 5500 | 22000
ES2-PL-DB-PS 特許・安全 | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-DB-MT MTBF | 4 | 5500 | 22000
ES2-PL-DB-RV レビュー | 24 | 5500 | 132000
ES2-PL-DB-BD 設計根拠資料 | 16 | 5500 | 88000
ES2-PL-DS 開発仕様の作成
ES2-PL-DS-MC メカ 強度/速度/音/カット圧/メンテナンス性 | 64 | 5500 | 352000
ES2-PL-DS-HD ヘッド
ES2-PL-DS-HD-IV 強度/速度/音/メンテナンス性 | 64 | 5500 | 352000
ES2-PL-DS-HD-GN 総合 | 16 | 5500 | 88000
ES2-PL-DS-EL エレキ
ES2-PL-DS-EL-MP メイン | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-DS-EL-CP 子基板 | 8 | 5500 | 44000
ES2-PL-DS-SW ソフト
ES2-PL-DS-SW-GN 全体制御 | 16 | 5500 | 88000
ES2-PL-DS-SW-NI 個別新規要素 | 16 | 5500 | 88000
ES2-PL-DS-SW-UC 上位連携 | 16 | 5500 | 88000
ES2-PL-DS-GN 総合動作 | 16 | 5500 | 88000
ES2-PL-DS-RV レビュー | 24 | 5500 | 132000
ES2-PL-DS-FR FW要件定義 | 24 | 5500 | 132000
ES2-PL-DS-DS 開発仕様書 | 16 | 5500 | 88000
ES2-PL-DR DR1 | 160 | 5500 | 880000
ES2-PL-EV 評価計画
ES2-PL-EV-GN 評価計画 総合 |  | 5500
ES2-PL-EV-RV 評価計画レビュー |  | 5500
ES2-DS 設計
ES2-DS-PL 設計検討
ES2-DS-PL-MC メカ全体
ES2-DS-PL-MC-SO 寸法変更 外形寸法 | 80 | 5500 | 440000
ES2-DS-PL-MC-SM 寸法変更 メディア 幅/厚み/芯 | 32 | 5500 | 176000
ES2-DS-PL-MC-CS 転用 カッティング速度/圧力 | 32 | 5500 | 176000
ES2-DS-PL-MC-CK 転用 カッター種類/オフセット | 32 | 5500 | 176000
ES2-DS-PL-MC-IK 液送 配管経路 / 回路図 | 32 | 5500 | 176000
ES2-DS-PL-MC-MS 質量 計算 | 64 | 5500 | 352000
ES2-DS-PL-HD ヘッド
ES2-DS-PL-HD-IK 転用 インク種類 4or5 | 16 | 5500 | 88000
ES2-DS-PL-HD-HC ヘッドキャリッジ | 64 | 5500 | 352000
ES2-DS-PL-HD-HM ヘッド送り速度 | 64 | 5500 | 352000
ES2-DS-PL-CA CAE
ES2-DS-PL-CA-CA 強度確認 | 128 | 5500 | 704000
ES2-DS-PL-CA-RV レビュー | 12 | 5500 | 66000
ES2-DS-PL-EL エレキ
ES2-DS-PL-EL-MP メイン基板 | 16 | 5500 | 88000
ES2-DS-PL-EL-CP 子基板 | 16 | 5500 | 88000
ES2-DS-PL-EL-RV レビュー | 16 | 5500 | 88000
ES2-DS-PL-SW ソフト
ES2-DS-PL-SW-AC 全体制御 | 16 | 5500 | 88000
ES2-DS-PL-SW-NI 個別新規要素 | 16 | 5500 | 88000
ES2-DS-PL-SW-UC 上位連携 | 8 | 5500 | 44000
ES2-DS-PL-SW-RV レビュー | 16 | 5500 | 88000
ES2-DS-PL-DD 設計検討資料 | 16 | 5500 | 88000
ES2-DS-DD 詳細設計
ES2-DS-DD-MC メカ | 320 | 6000 | 1920000
ES2-DS-DD-HD ヘッド | 80 | 6000 | 480000
ES2-DS-DD-EL エレキ
ES2-DS-DD-EM エレキ メイン | 80 | 6000 | 480000
ES2-DS-DD-EC エレキ 子基板 | 80 | 6000 | 480000
ES2-DS-DD-HN ハーネス | 40 | 6000 | 240000
ES2-DS-DD-SW ソフト | 160 | 6000 | 960000
ES2-DS-DD-JG 組立治具 | 40 | 6000 | 240000
ES2-DS-DD-GN 総合 | 40 | 6000 | 240000
ES2-DS-RV1 設計レビュー１回目 | 0
ES2-DS-RV1-MC メカ | 32 | 5500 | 176000
ES2-DS-RV1-HD ヘッド | 32 | 5500 | 176000
ES2-DS-RV1-EL エレキ | 8 | 5500 | 44000
ES2-DS-RV1-SW ソフト | 8 | 5500 | 44000
ES2-DS-RV1-GN 全体 | 16 | 5500 | 88000
ES2-DS-DC 設計変更
ES2-DS-DC-MC メカ | 80 | 6000 | 480000
ES2-DS-DC-HD ヘッド | 40 | 6000 | 240000
ES2-DS-DC-EL エレキ
ES2-DS-DC-EM エレキ メイン | 32 | 6000 | 192000
ES2-DS-DC-EC エレキ 子基板 | 32 | 6000 | 192000
ES2-DS-DC-SW ソフト | 80 | 6000 | 480000
ES2-DS-DC-HN ハーネス | 4 | 6000 | 24000
ES2-DS-DC-JG 組立治具 | 4 | 6000 | 24000
ES2-DS-DC-GN 総合 | 4 | 6000 | 24000
ES2-DS-RV2 設計レビュー２回目
ES2-DS-RV2-MC メカ | 32 | 5500 | 176000
ES2-DS-RV2-HD ヘッド | 32 | 5500 | 176000
ES2-DS-RV2-EL エレキ | 16 | 5500 | 88000
ES2-DS-RV2-SW ソフト | 32 | 5500 | 176000
ES2-DS-RV2-GN 全体 | 64 | 5500 | 352000
ES2-DS-RV2-DD ES2設計資料 | 24 | 5500 | 132000
ES2-DS-PD 部品図（ES2設計図面）
ES2-DS-PD-MC メカ | 75 | 5000 | 375000
ES2-DS-PD-HD ヘッド | 25 | 5000 | 125000
ES2-DS-PD-EL エレキ
ES2-DS-PD-EM エレキ メイン | 24 | 5000 | 120000
ES2-DS-PD-EC エレキ 子基板 | 24 | 5000 | 120000
ES2-DS-PD-HN ハーネス | 16 | 5000 | 80000
ES2-DS-PD-BM 部品表 | 16 | 5000 | 80000
ES2-DS-PD-CN 変更連絡書 | 4 | 5000 | 20000
ES2-DS-PD-DR レビュー | 16 | 5500 | 88000
DR2
ES2-AS 組立
ES2-A1 １回目
ES2-A1-RD ES2出図
ES2-A1-RD-MC メカ | 8 | 5000 | 40000
ES2-A1-RD-EL エレキ | 4 | 5000 | 20000
ES2-A1-RD-HN ハーネス | 4 | 5000 | 20000
ES2-A1-RD-JG 組立治具 | 4 | 5000 | 20000
ES2-A1-PA 部品手配
ES2-A1-PA-MC メカ 購入品 | 8 | 5000 | 40000
ES2-A1-PA-EL エレキ | 1 | 5000 | 5000
ES2-A1-PA-HN ハーネス | 1 | 5000 | 5000
ES2-A1-PA-JG 組立治具 | 1 | 5000 | 5000
ES2-A1-AC 受入
ES2-A1-AC-MC メカ 購入品 | 80 | 5000 | 400000
ES2-A1-AC-EL エレキ | 4 | 5000 | 20000
ES2-A1-AC-HN ハーネス | 2 | 5000 | 10000
ES2-A1-AC-JG 組立治具 | 2 | 5000 | 10000
ES2-A1-AS 組立
ES2-A1-AS-MC メカ | 192 | 5000 | 960000
ES2-A1-AS-EL エレキ | 8 | 5000 | 40000
ES2-A1-AS-JG 組立治具 | 8 | 5000 | 40000
ES2-A1S-AS-GN 全体 | 16 | 5000 | 80000
ES2-A1-AS-AD 調整 | 16 | 5000 | 80000
ES2-A1-AS-RV レビュー | 32 | 5500 | 176000
ES2-A1-MC 動作確認
ES2-A1-MC-MC メカ | 80 | 6000 | 480000
ES2-A1-MC-HD ヘッド | 80 | 6000 | 480000
ES2-A1-MC-EL エレキ | 80 | 6000 | 480000
ES2-A1-MC-SW ソフト | 80 | 6000 | 480000
ES2-A1-MC-GN 総合 | 80 | 6000 | 480000
ES2-A1-MC-AD 調整 | 80 | 6000 | 480000
ES2-A1-MC-RV レビュー | 32 | 6000 | 192000
ES2-A2 ２回目
ES2-A2-DR 設計修正
ES2-A2-DR-MC メカ | 80 | 6000 | 480000
ES2-A2-DR-HD ヘッド | 40 | 6000 | 240000
ES2-A2-DR-EL エレキ
ES2-A2-DR-EM エレキ メイン | 16 | 6000 | 96000
ES2-A2-DR-EC エレキ 子基板 | 16 | 6000 | 96000
ES2-A2-DR-SW ソフト | 40 | 6000 | 240000
ES2-A2-DR-HN ハーネス | 8 | 6000 | 48000
ES2-A2-DR-JG 組立治具 | 4 | 6000 | 24000
ES2-A2-DR-GN 総合 | 4 | 6000 | 24000
ES2-A2-DR-DR レビュー | 32 | 5500 | 176000
ES2-A2-PD 部品図（ES2設計図面）
ES2-A2-PD-MC メカ | 37.5 | 5000 | 187500
ES2-A2-PD-HD ヘッド | 12.5 | 5000 | 62500
ES2-A2-PD-EM エレキ メイン | 12 | 5000 | 60000
ES2-A2-PD-EC エレキ 子基板 | 12 | 5000 | 60000
ES2-A2-PD-HN ハーネス | 8 | 5000 | 40000
ES2-A2-PD-BM 部品表 | 8 | 5000 | 40000
ES2-A2-PD-CN 変更連絡書 | 0.5 | 5000 | 2500
ES2-A2-PD-RV レビュー | 32 | 5500 | 176000
ES2-A2-RD ES2出図
ES2-A2-RD-MC メカ | 4 | 5000 | 20000
ES2-A2-RD-EL エレキ | 2 | 5000 | 10000
ES2-A2-RD-HN ハーネス | 2 | 5000 | 10000
ES2-A2-RD-JG 組立治具 | 2 | 5000 | 10000
ES2-A2-PA 部品手配
ES2-A2-PA-MC メカ購入品 | 4 | 5000 | 20000
ES2-A2-PA-EL エレキ | 0.5 | 5000 | 2500
ES2-A2-PA-HN ハーネス | 0.5 | 5000 | 2500
ES2-A2-PA-JG 組立治具 | 0.5 | 5000 | 2500
ES2-A2-AC 受入
ES2-A2-AC-MC メカ | 40 | 5000 | 200000
ES2-A2-AC-EL エレキ | 2 | 5000 | 10000
ES2-A2-AC-HN ハーネス | 1 | 5000 | 5000
ES2-A2-AC-JG 組立治具 | 1 | 5000 | 5000
ES2-A2-AS 組立
ES2-A2-AS-MC メカ | 96 | 5000 | 480000
ES2-A2-AS-EL エレキ | 4 | 5000 | 20000
ES2-A2-AS-JG 組立治具 | 4 | 5000 | 20000
ES2-A2-AS-GN 全体 | 8 | 5000 | 40000
ES2-A2-AS-AD 調整 | 8 | 5000 | 40000
ES2-A2-AS-RV レビュー | 16 | 5500 | 88000
ES2-A2-MC 動作確認
ES2-A2-MC-MC メカ | 40 | 6000 | 240000
ES2-A2-MC-HD ヘッド | 24 | 6000 | 144000
ES2-A2-MC-EL エレキ | 24 | 6000 | 144000
ES2-A2-MC-SW ソフト | 40 | 6000 | 240000
ES2-A2-MC-GN 総合 | 24 | 6000 | 144000
ES2-A2-MC-AD 調整 | 16 | 6000 | 96000
ES2-A2-MC-RV レビュー | 32 | 6000 | 192000
ES2-A2-MC-DR DR2 | 160 | 5500 | 880000
ES2-A3 ３回目
ES2-A3-DR 設計修正
ES2-A3-DR-MC メカ | 80 | 5500 | 440000
ES2-A3-DR-HD ヘッド | 40 | 5500 | 220000
ES2-A3-DR-EL エレキ
ES2-A3-DR-EM エレキ メイン | 16 | 5500 | 88000
ES2-A3-DR-EC エレキ 小基板 | 16 | 5500 | 88000
ES2-A3-DR-SW ソフト | 40 | 5500 | 220000
ES2-A3-DR-HN ハーネス | 4 | 5500 | 22000
ES2-A3-DR-JG 組立治具 | 4 | 5500 | 22000
ES2-A3-DR-GN 総合 | 4 | 5500 | 22000
ES2-A3-DR-DR レビュー | 32 | 5500 | 176000
ES2-A3-PD 部品図（ES2設計図面）
ES2-A3-PD-MC メカ | 37.5 | 5000 | 187500
ES2-A3-PD-HD ヘッド | 12.5 | 5000 | 62500
ES2-A3-PD-EL エレキ
ES2-A3-PD-EM エレキ メイン | 12 | 5000 | 60000
ES2-A3-PD-EC エレキ 小基板 | 12 | 5000 | 60000
ES2-A3-PD-HN ハーネス | 8 | 5000 | 40000
ES2-A3-PD-BM 部品表 | 8 | 5000 | 40000
ES2-A3-PD-CN 変更連絡所 | 0.5 | 5000 | 2500
ES2-A3-PD-RV レビュー | 4 | 5500 | 22000
ES2-AS3-RD 出図
ES2-AS3-RD-MC メカ | 4 | 5000 | 20000
ES2-AS3-RD-EL エレキ | 2 | 5000 | 10000
ES2-AS3-RD-HN ハーネス | 2 | 5000 | 10000
ES2-AS3-RD-JG 組立治具 | 2 | 5000 | 10000
ES2-A3-PA 部品手配
ES2-A3-PA-MC メカ | 4 | 5000 | 20000
ES2-A3-PA-EL エレキ | 0.5 | 5000 | 2500
ES2-A3-PA-HN ハーネス | 0.5 | 5000 | 2500
ES2-A3-PA-JG 組立治具 | 0.5 | 5000 | 2500
ES2-A3-AC 受入
ES2-A3-AC-MC メカ | 40 | 5000 | 200000
ES2-A3-AC-EL エレキ | 2 | 5000 | 10000
ES2-A3-AC-HN ハーネス | 1 | 5000 | 5000
ES2-A3-AC-JG 組立治具 | 1 | 5000 | 5000
ES2-A3-AS 組立
ES2-A3-AS-MC メカ | 96 | 5000 | 480000
ES2-A3-AS-EL エレキ | 4 | 5000 | 20000
ES2-A3-AS-JG 組立治具 | 4 | 5000 | 20000
ES2-A3-AS-GN 全体 | 8 | 5000 | 40000
ES2-A3-AS-AD 調整 | 8 | 5000 | 40000
ES2-A3-AS-RV レビュー | 8 | 5500 | 44000
ES2-A3-MC 動作確認
ES2-A3-MC-MC メカ | 80 | 5500 | 440000
ES2-A3-MC-HD ヘッド | 80 | 5500 | 440000
ES2-A3-MC-EL エレキ | 80 | 5500 | 440000
ES2-A3-MC-SW ソフト | 80 | 5500 | 440000
ES2-A3-MC-AD 総合 | 80 | 5500 | 440000
ES2-A3-MC-AD 調整 | 80 | 5500 | 440000
ES2-A3-MC-RV レビュー | 32 | 5500 | 176000
ES2-EV 評価
２回目
ES2-E2 評価
ES2-E2-MC メカ | 80 | 5500 | 440000
ES2-E2-HD ヘッド | 16 | 5500 | 88000
ES2-E2-EL エレキ
ES2-E2-EF エレキ 機能評価 | 24 | 5500 | 132000
ES2-E2-EC エレキ 電気的特性 | 40 | 5500 | 220000
ES2-E2-SW ソフト | 40 | 5500 | 220000
ES2-E2-HN ハーネス | 8 | 5500 | 44000
ES2-E2-JG 組立治具 | 8 | 5500 | 44000
ES2-E2-GN 総合 | 16 | 5500 | 88000
ES2-E2-SM 性能マージン | 4 | 5500 | 22000
ES2-E2-CP コスト | 4 | 5500 | 22000
ES2-E2-SV サービス性 | 4 | 5500 | 22000
ES2-E2-IV 固有評価 | 200 | 5500 | 1100000
ES2-E2-MS MES評価 | 608 | 5500 | 3344000
ES2-E2-FW FWテスト評価 | 320 | 5500 | 1760000
ES2-E2-TE テスト項目実施 | 80 | 5500 | 440000
ES2-E2-AS 組立性の評価 | 80 | 5500 | 440000
ES2-E2-BE 基板電気的評価 | 80 | 5500 | 440000
ES2-E2-PE 製品の電気的評価 | 80 | 5500 | 440000
ES2-E2-SS 安全規格の評価 | 80 | 5500 | 440000
ES2-E2-GN 全体動作の評価 | 80 | 5500 | 440000
ES2-E2-RV レビュー | 128 | 5500 | 704000
３回目
ES2-E3 評価
ES2-E3-MC メカ | 80 | 5500 | 440000
ES2-E3-HD ヘッド | 16 | 5500 | 88000
ES2-E3-EL エレキ
ES2-E3-EF エレキ 機能評価 | 24 | 5500 | 132000
ES2-E3-EC エレキ 電気的特性 | 40 | 5500 | 220000
ES2-E3-SW ソフト | 40 | 5500 | 220000
ES2-E3-HN ハーネス | 8 | 5500 | 44000
ES2-E3-JG 組立治具 | 8 | 5500 | 44000
ES2-E3-GN 総合 | 16 | 5500 | 88000
ES2-E3-SM 性能マージン | 4 | 5500 | 22000
ES2-E3-CP コスト | 4 | 5500 | 22000
ES2-E3-SV サービス性 | 4 | 5500 | 22000
ES2-E3-IV 固有評価 | 80 | 5500 | 440000
ES2-E3-MS MES評価 | 320 | 5500 | 1760000
ES2-E3-FW FWテスト評価 | 320 | 5500 | 1760000
ES2-E3-TE テスト項目実施 | 80 | 5500 | 440000
ES2-E3-AS 組立性の評価 | 80 | 5500 | 440000
ES2-E3-BE 基板電気的評価 | 80 | 5500 | 440000
ES2-E3-PE 製品の電気的評価 | 80 | 5500 | 440000
ES2-E3-SS 安全規格の評価 | 80 | 5500 | 440000
ES2-E3-GN 全体動作の評価 | 64 | 5500 | 352000
ES2-E3-DR 評価レポート | 8 | 5500 | 44000
ES2-E3-RV レビュー
ES2-E3-RV-EI 評価項目 | 32 | 5500 | 176000
ES2-E3-RV-MC メカ | 32 | 5500 | 176000
ES2-E3-RV-EL エレキ | 32 | 5500 | 176000
ES2-E3-RV-SW ソフト | 32 | 5500 | 176000
ES2-E3-RV-GN 全体機能 | 64 | 5500 | 352000
ES2-E3-RV-NG NG項目対策 | 16 | 5500 | 88000
ES2-E3-RV-SU 仕様書アップデート | 16 | 5500 | 88000
ES2-E3-RV-DR DR3 | 16 | 5500 | 88000
ES3 設計と評価
ES3-PL 計画
ES3-PL-PL 開発計画
ES3-PL-PL-MC メカ | 48 | 5500 | 264000
ES3-PL-PL-HD ヘッド | 48 | 5500 | 264000
ES3-PL-PL-EL エレキ | 16 | 5500 | 88000
ES3-PL-PL-SW ソフト | 16 | 5500 | 88000
ES3-PL-PL-GN 総合 | 8 | 5500 | 44000
ES3-PL-PL-PP 過去トラ確認計画 | 8 | 5500 | 44000
ES3-PL-PL-CT コスト達成計画 | 8 | 5500 | 44000
ES3-PL-PL-RH 設計リスク計画 | 8 | 5500 | 44000
ES3-PL-PL-RV レビュー | 12 | 5500 | 66000
ES3-PL-PL-EP ES3実施計画 | 16 | 5500 | 88000
ES3-PL-PL-DP 開発計画資料 | 8 | 5500 | 44000
ES3-PL-CD 構想設計
ES3-PL-CD-MC メカ全体
ES3-PL-CD-MC-SO 寸法変更 外形寸法 | 80 | 5500 | 440000
ES3-PL-CD-MC-SM 寸法変更 メディア 幅/厚み/芯 | 32 | 5500 | 176000
ES3-PL-CD-MC-CS 転用 カッティング速度/圧力 | 32 | 5500 | 176000
ES3-PL-CD-MC-CK 転用 カッター種類/オフセット | 32 | 5500 | 176000
ES3-PL-CD-MC-IK 液送 配管経路 / 回路図 | 32 | 5500 | 176000
ES3-PL-CD-MC-MS 質量 計算 | 64 | 5500 | 352000
ES3-PL-CD-HD ヘッド
ES3-PL-CD-HD-IK 転用 インク種類 4or5 | 16 | 5500 | 88000
ES3-PL-CD-HD-HC ヘッドキャリッジ | 64 | 5500 | 352000
ES3-PL-CD-HD-HM ヘッド送り速度 | 64 | 5500 | 352000
ES3-PL-CD-CA CAE 強度確認 | 128 | 5500 | 704000
ES3-PL-CD-EL エレキ
ES3-PL-CD-EL-MP メイン基板 | 16 | 5500 | 88000
ES3-PL-CD-EL-CP 子基板 | 16 | 5500 | 88000
ES3-PL-CD-SW ソフト
ES3-PL-CD-SW-AC 全体制御 | 16 | 5500 | 88000
ES3-PL-CD-SW-NI 個別新規要素 | 16 | 5500 | 88000
ES3-PL-CD-SW-UC 上位連携 | 8 | 5500 | 44000
ES3-PL-CD-RV レビュー | 16 | 5500 | 88000
ES3-PL-CD-CD 構想設計資料 | 16 | 5500 | 88000
ES3-PL-EP 評価計画
ES3-PL-EP-PM プリンタ動作
ES3-PL-EP-PM-DR 描画動作 | 8 | 5500 | 44000
ES3-PL-EP-PM-CT カット動作 | 8 | 5500 | 44000
ES3-PL-EP-PM-CM 通信動作 | 8 | 5500 | 44000
ES3-PL-EP-PM-HD ヘッド動 | 8 | 5500 | 44000
ES3-PL-EP-PM-GN 総合動作 | 8 | 5500 | 44000
ES3-PL-EP-RQ 要求項目
ES3-PL-EP-RQ-SV サービス性 | 8 | 5500 | 44000
ES3-PL-EP-RQ-IV 固有評価 | 8 | 5500 | 44000
ES3-PL-EP-RQ-MS MES評価 | 8 | 5500 | 44000
ES3-PL-EP-RQ-FT FWテスト | 8 | 5500 | 44000
ES3-PL-EP-RQ-FR FW要求仕様 | 8 | 5500 | 44000
ES3-PL-EP-RQ-AS 組立性の評 | 8 | 5500 | 44000
ES3-PL-EP-RQ-BE 基板等の電気的評価 | 8 | 5500 | 44000
ES3-PL-EP-RQ-PE 製品の電気的評価 | 8 | 5500 | 44000
ES3-PL-EP-RQ-SS 安全規格の評価 | 8 | 5500 | 44000
ES3-PL-EP-RQ-GN 全体動作の評価 | 8 | 5500 | 44000
ES3-PL-EP-MC メカ 強度/速度/音/カット圧/メンテナンス性 | 64 | 5500 | 352000
ES3-PL-EP-HD ヘッド 強度/速度/音/メンテナンス性 | 64 | 5500 | 352000
ES3-PL-EP-EL エレキ | 4 | 5500 | 22000
ES3-PL-EP-SW ソフト | 4 | 5500 | 22000
ES3-PL-EP-RV レビュー | 16 | 5500 | 88000
ES3-PL-EP-IV 固有評価項目 | 8 | 5500 | 44000
ES3-PL-EP-MS MES評価項目 | 8 | 5500 | 44000
ES3-PL-EP-FW FWテスト項目 | 8 | 5500 | 44000
ES3-PL-EP-EP 評価計画資料 | 16 | 5500 | 88000
ES3-PL-EV 妥当性確認
ES3-PL-EV-MC メカ | 64 | 5500 | 352000
ES3-PL-EV-HD ヘッド | 64 | 5500 | 352000
ES3-PL-EV-EL エレキ | 4 | 5500 | 22000
ES3-PL-EV-SW ソフト | 4 | 5500 | 22000
ES3-PL-EV-DU 信頼性と耐久性の検討 | 16 | 5500 | 88000
ES3-PL-EV-EX 拡張性の検討 | 8 | 5500 | 44000
ES3-PL-EV-DP 部品のバラつきの検討 | 8 | 5500 | 44000
ES3-PL-EV-JG 組立治具の検討 | 32 | 5500 | 176000
ES3-PL-EV-RV レビュー | 20 | 5500 | 110000
ES3-PL-EV-VV 妥当性確認資料
ES3-PL-IP 特許・意匠
ES3-PL-IP-CK 確認作業 | 24 | 5500 | 132000
ES3-PL-IP-PP 報告書作成 | 8 | 5500 | 44000
ES3-PL-IP-RV レビュー | 20 | 5500 | 110000
ES3-PL-IP-RD 特許・意匠報告資料
ES3-PL-PP 過去トラチェック
ES3-PL-PP-MC メカ チェックリスト比較 | 64 | 5500 | 352000
ES3-PL-PP-HD ヘッド | 8 | 5500 | 44000
ES3-PL-PP-EL エレキ | 4 | 5500 | 22000
ES3-PL-PP-SW ソフト | 4 | 5500 | 22000
ES3-PL-PP-RV レビュー | 20 | 5500 | 110000
ES3-PL-PP-CD チェック資料
ES3-PL-DM 設計マージン評価
ES3-PL-DM-MC メカ 安全率設定の確認 | 64 | 5500 | 352000
ES3-PL-DM-HD ヘッド | 64 | 5500 | 352000
ES3-PL-DM-EL エレキ | 4 | 5500 | 22000
ES3-PL-DM-SW ソフト | 4 | 5500 | 22000
ES3-PL-DM-RV レビュー | 20 | 5500 | 110000
ES3-PL-DM-ED 評価資料
ES3-PL-ED 設計根拠
ES3-PL-DB-MC メカ 強度・速度・温度仕様の根拠確認 | 128 | 5500 | 704000
ES3-PL-ED-HD ヘッド 強度・速度・温度仕様の根拠確認 | 128 | 5500 | 704000
ES3-PL-ED-EL エレキ
ES3-PL-ED-EL-MP メイン基板 | 4 | 5500 | 22000
ES3-PL-ED-EL-CP 子基板 | 4 | 5500 | 22000
ES3-PL-ED-SW ソフト | 8 | 5500 | 44000
ES3-PL-ED-QE 品質・評価 | 4 | 5500 | 22000
ES3-PL-ED-PS 特許・安全 | 8 | 5500 | 44000
ES3-PL-ED-MT MTBF | 4 | 5500 | 22000
ES3-PL-ED-RV レビュー | 32 | 5500 | 176000
ES3-PL-ED-BD 設計根拠資料 | 16 | 5500 | 88000
ES3-PL-DS 開発仕様の作成
ES3-PL-DS-MC メカ 強度/速度/音/カット圧/メンテナンス性 | 64 | 5500 | 352000
ES3-PL-DS-HD ヘッド
ES3-PL-DS-HD-IV 強度/速度/音/メンテナンス | 64 | 5500 | 352000
ES3-PL-DS-HD-GN 総合 | 16 | 5500 | 88000
ES3-PL-DS-EL エレキ
ES3-PL-DS-EL-MP メイン | 8 | 5500 | 44000
ES3-PL-DS-EL-CP 子基板 | 8 | 5500 | 44000
ES3-PL-DS-SW ソフト
ES3-PL-DS-SW-GN 全体制御 | 16 | 5500 | 88000
ES3-PL-DS-SW-NI 個別新規要素 | 16 | 5500 | 88000
ES3-PL-DS-SW-UC 上位連携 | 16 | 5500 | 88000
ES3-PL-DS-GN 総合動作 | 16 | 5500 | 88000
ES3-PL-DS-RV レビュー | 32 | 5500 | 176000
ES3-PL-DS-FW FW要件定義 | 24 | 5500 | 132000
ES3-PL-DS-DS 開発仕様書 | 16 | 5500 | 88000
ES3-DS 設計
ES3-DS-PL 設計検討
ES3-DS-PL-MC メカ
ES3-DS-PL-MC-SO 寸法変更 外形寸法 | 80 | 5500 | 440000
ES3-DS-PL-MC-SM 寸法変更 メディア 幅/厚み/ | 32 | 5500 | 176000
ES3-DS-PL-MC-CS 転用 カッティング速度/圧力 | 32 | 5500 | 176000
ES3-DS-PL-MC-CK 転用 カッター種類/オフセット | 32 | 5500 | 176000
ES3-DS-PL-MC-IK 液送 配管経路 / 回路図 | 32 | 5500 | 176000
ES3-DS-PL-MC-MS 質量 計算 | 64 | 5500 | 352000
ES3-DS-PL-HD ヘッド
ES3-DS-PL-HD-IK 転用 インク種類 4or5 | 16 | 5500 | 88000
ES3-DS-PL-HD-HC ヘッドキャリッジ | 64 | 5500 | 352000
ES3-DS-PL-HD-HM ヘッド送り速度 | 64 | 5500 | 352000
ES3-DS-PL-CA CAE
ES3-DS-PL-CA-CA 強度確認 | 128 | 5500 | 704000
ES3-DS-PL-CA-RV レビュー | 20 | 5500 | 110000
ES3-DS-PL-EL エレキ
ES3-DS-PL-EL-MP メイン基板 | 16 | 5500 | 88000
ES3-DS-PL-EL-CP 子基板 | 16 | 5500 | 88000
ES3-DS-PL-EL-RV レビュー | 32 | 5500 | 176000
ES3-DS-PL-SW ソフト
ES3-DS-PL-SW-AC 全体制御 | 16 | 5500 | 88000
ES3-DS-PL-SW-NI 個別新規要素 | 16 | 5500 | 88000
ES3-DS-PL-SW-UC 上位連携 | 8 | 5500 | 44000
ES3-DS-PL-SW-RV レビュー | 32 | 5500 | 176000
ES3-DS-DD 詳細設計
ES3-DS-DS-MC メカ | 160 | 6000 | 960000
ES3-DS-DS-HD ヘッド | 80 | 6000 | 480000
ES3-DS-DD-EL エレキ
ES3-DS-DS-EL エレキ メイン | 80 | 6000 | 480000
ES3-DS-DS-EC エレキ 子基板 | 80 | 6000 | 480000
ES3-DS-DS-HN ハーネス | 40 | 6000 | 240000
ES3-DS-DS-SW ソフト | 80 | 6000 | 480000
ES3-DS-DS-JG 組立治具 | 40 | 6000 | 240000
ES3-DS-DS-GN 総合 | 40 | 6000 | 240000
ES3-DS-DS-DD ES3設計資料 | 24 | 5500 | 132000
ES3-DS-RV1 設計レビュー１
ES3-DS-RV1-MC メカ | 32 | 5500 | 176000
ES3-DS-RV1-HD ヘッド | 32 | 5500 | 176000
ES3-DS-RV1-EL エレキ | 8 | 5500 | 44000
ES3-DS-RV1-SW ソフト | 8 | 5500 | 44000
ES3-DS-RV1-GN 全体 | 16 | 5500 | 88000
ES3-DS-DD 設計変更
ES3-DS-DD-MC メカ | 80 | 6000 | 480000
ES3-DS-DD-HD ヘッド | 40 | 6000 | 240000
ES3-DS-DD-EL エレキ
ES3-DS-DC-EM エレキ メイン | 16 | 6000 | 96000
ES3-DS-DC-EC エレキ 子基板 | 16 | 6000 | 96000
ES3-DS-DC-SW ソフト | 16 | 6000 | 96000
ES3-DS-DC-HN ハーネス | 4 | 6000 | 24000
ES3-DS-DC-JG 組立治具 | 4 | 6000 | 24000
ES3-DS-DC-GN 総合 | 4 | 6000 | 24000
ES3-DS-RV2 設計レビュー２
ES3-DS-RV2-MC メカ | 32 | 5500 | 176000
ES3-DS-RV2-HD ヘッド | 32 | 5500 | 176000
ES3-DS-RV2-EL エレキ | 8 | 5500 | 44000
ES3-DS-RV2-SW ソフト | 8 | 5500 | 44000
ES3-DS-RV2-GN 全体 | 16 | 5500 | 88000
ES3-DS-RV2-DD ES3設計資料 | 24 | 5500 | 132000
ES3-DS-PD 部品図（ES3設計図面）
ES3-DS-PD-MC メカ | 75 | 5000 | 375000
ES3-DS-PD-HD ヘッド | 25 | 5000 | 125000
ES3-DS-PD-EM エレキ メイン | 24 | 5000 | 120000
ES3-DS-PD-EC エレキ 子基板 | 24 | 5000 | 120000
ES3-DS-PD-HN ハーネス | 16 | 5000 | 80000
ES3-DS-PD-BM 部品表（ES3設計資料） | 16 | 5000 | 80000
ES3-DS-PD-CN 変更連絡書（ES3設計資料） | 1 | 5000 | 5000
ES3-DS-PD-RV レビュー | 8 | 5000 | 40000
DR3
ES3-DS-RD ES3出図
ES3-DS-RD-MC メカ | 8 | 5000 | 40000
ES3-DS-RD-EL エレキ | 4 | 5000 | 20000
ES3-DS-RD-HN ハーネス | 4 | 5000 | 20000
ES3-DS-RD-JG 組立治具 | 4 | 5000 | 20000
ES3-DS-RD-RV レビュー | 16 | 5500 | 88000
ES3-PA 手配
ES3-AS 組立
ES3-AS-CO 立会協力 | 160 | 5000 | 800000
ES3-AS-CO-RV 修正レビュー | 80 | 5500 | 440000
１回目
ES3-A1-DR 設計修正
ES3-A1-DR-MC メカ | 80 | 6000 | 480000
ES3-A1-DR-HD ヘッド | 40 | 6000 | 240000
ES3-A1-DR-EL エレキ
ES3-A1-DR-EM エレキ メイン | 16 | 6000 | 96000
ES3-A1-DR-EC エレキ 子基板 | 16 | 6000 | 96000
ES3-A1-DR-SW ソフト | 40 | 6000 | 240000
ES3-A1-DR-HN ハーネス | 4 | 6000 | 24000
ES3-A1-DR-JG 組立治具 | 4 | 6000 | 24000
ES3-A1-DR-GN 総合 | 4 | 6000 | 24000
ES3-A1-DR-RV レビュー | 32 | 5500 | 176000
ES3-A1-PD 部品図（ES3設計図面）
ES3-A1-PD-MC メカ | 37.5 | 5000 | 187500
ES3-A1-PD-HD ヘッド | 12.5 | 5000 | 62500
ES3-A1-PD-EM エレキ メイン | 12 | 5000 | 60000
ES3-A1-PD-EC エレキ 子基板 | 12 | 5000 | 60000
ES3-A1-PD-HN ハーネス | 8 | 5000 | 40000
ES3-A1-PD-BM 部品表 | 8 | 5000 | 40000
ES3-A1-PD-CN 変更連絡書 | 0.5 | 5000 | 2500
ES3-A1-PD-RV レビュー | 16 | 5500 | 88000
ES3-A1-RD ES3出図
ES3-A1-RD-MC メカ | 4 | 5000 | 20000
ES3-A1-RD-EL エレキ | 2 | 5000 | 10000
ES3-A1-RD-HN ハーネス | 2 | 5000 | 10000
ES3-A1-RD-JG 組立治具 | 2 | 5000 | 10000
ES3-A1-RD-RV レビュー | 16 | 5500 | 88000
ES3-A1-PA 手配
ES3-A1-MC 動作確認
ES3-A1-MC-MC メカ | 40 | 5500 | 220000
ES3-A1-MC-HD ヘッド | 24 | 5500 | 132000
ES3-A1-MC-EL エレキ | 24 | 5500 | 132000
ES3-A1-MC-SW ソフト | 40 | 5500 | 220000
ES3-A1-MC-GN 総合 | 24 | 5500 | 132000
ES3-A1-MC-AD 調整 | 16 | 5500 | 88000
ES3-A1-MC-RV レビュー | 32 | 5500 | 176000
ES3-A1-RV 修正レビュー | 80 | 5500 | 440000
２回目
ES3-A2-DR 設計修正
ES3-A2-DR-MC メカ | 80 | 6000 | 480000
ES3-A2-DR-HD ヘッド | 40 | 6000 | 240000
ES3-A2-DR-EL エレキ
ES3-A2-DR-EM エレキ メイン | 16 | 6000 | 96000
ES3-A2-DR-EC エレキ 子基板 | 16 | 6000 | 96000
ES3-A2-DR-SW ソフト | 40 | 6000 | 240000
ES3-A2-DR-HN ハーネス | 4 | 6000 | 24000
ES3-A2-DR-JG 組立治具 | 4 | 6000 | 24000
ES3-A2-DR-GN 総合 | 4 | 6000 | 24000
ES3-A2-DR-RV レビュー | 32 | 5500 | 176000
ES3-A2-PD 部品図（ES3設計図面）
ES3-A2-PD-MC メカ | 37.5 | 5000 | 187500
ES3-A2-PD-HD ヘッド | 12.5 | 5000 | 62500
ES3-A2-PD-EM エレキ メイン | 12 | 5000 | 60000
ES3-A2-PD-EC エレキ 子基板 | 12 | 5000 | 60000
ES3-A2-PD-HN ハーネス | 8 | 5000 | 40000
ES3-A2-PD-BM 部品表 | 8 | 5000 | 40000
ES3-A2-PD-CN 変更連絡書 | 0.5 | 5000 | 2500
ES3-A2-PD-RV レビュー | 16 | 5500 | 88000
ES3-A2-RD ES3出図
ES3-A2-RD-MC メカ | 4 | 5000 | 20000
ES3-A2-RD-EL エレキ | 2 | 5000 | 10000
ES3-A2-RD-HN ハーネス | 2 | 5000 | 10000
ES3-A2-RD-JG 組立治具 | 2 | 5000 | 10000
ES3-A2-RD-RV レビュー | 16 | 5500 | 88000
ES3-A3-PA 手配
ES3-A2-MC 動作確認
ES3-A2-MC-MC メカ | 40 | 5500 | 220000
ES3-A2-MC-HD ヘッド | 24 | 5500 | 132000
ES3-A2-MC-EL エレキ | 24 | 5500 | 132000
ES3-A2-MC-SW ソフト | 40 | 5500 | 220000
ES3-A2-MC-GN 総合 | 24 | 5500 | 132000
ES3-A2-MC-AD 調整 | 16 | 5500 | 88000
ES3-EV 評価
ES3-EV ES3評価
ES3-EV-MC メカ | 80 | 5500 | 440000
ES3-EV-HD ヘッド | 16 | 5500 | 88000
ES3-EV-EL エレキ
ES3-EV-EF エレキ 機能評価 | 24 | 5500 | 132000
ES3-EV-EC エレキ 電気的特性 | 40 | 5500 | 220000
ES3-EV-SW ソフト | 40 | 5500 | 220000
ES3-EV-HN ハーネス | 8 | 5500 | 44000
ES3-EV-JG 組立治具 | 8 | 5500 | 44000
ES3-EV-GN 総合 | 16 | 5500 | 88000
ES3-EV-SM 性能マージン | 4 | 5500 | 22000
ES3-EV-CP コスト | 4 | 5500 | 22000
ES3-EV-SV サービス性 | 4 | 5500 | 22000
ES3-EV-IV 固有評価 | 80 | 5500 | 440000
ES3-EV-MS MES評価 | 320 | 5500 | 1760000
ES3-EV-FW FWテスト評価 | 320 | 5500 | 1760000
ES3-EV-TE テスト項目実施 | 80 | 5500 | 440000
ES3-EV-AS 組立性の評価 | 80 | 5500 | 440000
ES3-EV-BE 基板電気評価 | 80 | 5500 | 440000
ES3-EV-PE 製品の電気的評価 | 80 | 5500 | 440000
ES3-EV-SS 安全規格の評価 | 80 | 5500 | 440000
ES3-EV-GN 全体動作の評価 | 64 | 5500 | 352000
ES3-EV-ER ES3評価レポート | 8 | 5500 | 44000
ES3-EV-RV レビュー
ES3-EV-RV-EI 評価項目 | 32 | 5500 | 176000
ES3-EV-RV-MC メカ | 32 | 5500 | 176000
ES3-EV-RV-EL エレキ | 32 | 5500 | 176000
ES3-EV-RV-SW ソフト | 32 | 5500 | 176000
ES3-EV-RV-GN 全体機能 | 64 | 5500 | 352000
ES3-EV-NG NG項目対策 | 16 | 5500 | 88000
ES3-EV-SU 仕様書アップデート
ES3-EV-SU-SU アップデート | 16 | 5500 | 88000
ES3-EV-SU-RV レビュー | 32 | 5500 | 176000
ES3-GR 総合レビュー
ES3-GR-MC メカ | 40 | 5500 | 220000
ES3-GR-EL エレキ | 40 | 5500 | 220000
ES3-GR-HN ハーネス | 40 | 5500 | 220000
ES3-GR-SW ソフト | 40 | 5500 | 220000
ES3-GR-JG 組立治具 | 40 | 5500 | 220000
DR4
ES3-FN 残務
ES3-FN-EV 評価残務 | 40 | 5500 | 220000
ES3-FN-RD 修正残務 | 40 | 5500 | 220000
ES3-FN-DU 図面アップデート | 40 | 5500 | 220000
ES3-FN-SU 仕様書アップデート | 40 | 5500 | 220000
ES3-FN-BM 部品表アップデート | 40 | 5500 | 220000
ES3-FN-CU 変更連絡書アップデート | 40 | 5500 | 220000
ES3-FN-FU ソフトウェアアップデート | 40 | 5500 | 220000
ES3-FN-EU その他ドキュメントアップデート | 32 | 5500 | 176000
| 20189 |  | 111549000